## 1 - Gantt Visual
PLAN DE TRABAJO — 8 SEMANAS ¦ SISTEMA COMERCIAL OPERATIVO
León López Consultoría ¦ Empresa: _____________________ ¦ Inicio: _____________
RESPONSABLE | ACTIVIDAD | % | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | SEM 6 | SEM 7 | SEM 8 | ENTREGABLE
PILAR 1 — DIAGNÓSTICO
León López | Sesión de diagnóstico (60–90 min) | 0% | ■ | [7 empty] | Cuestionario diligenciado
León López | Análisis de datos + calculadora | 0% | ■ | ■ | [6 empty] | Calculadora de oportunidad
León López | Elaboración del informe de diagnóstico | 0% |  | ■ | [6 empty] | Informe diagnóstico .docx
Dueño / CEO | Revisión y firma del informe | 0% |  | ■ | [6 empty] | Firma de autorización
PILAR 2 — IMPLEMENTACIÓN
León López | Mapeo proceso actual (AS-IS) | 0% |  |  | ■ | [5 empty] | Mapa AS-IS
León López | Diseño proceso nuevo (TO-BE) | 0% |  |  | ■ | [5 empty] | Proceso TO-BE documentado
Dueño / CEO | Revisión y aprobación del proceso | 0% |  |  | ■ | [5 empty] | Aprobación firmada
León López | Configuración CRM GoHighLevel | 0% |  |  |  | ■ |  |  |  |  | CRM activo
León López | Integración WhatsApp + automatizaciones | 0% |  |  |  | ■ |  |  |  |  | Automatizaciones activas
León López | Diseño y activación del dashboard | 0% | [5 empty] | ■ |  |  | Dashboard Lovable
Equipo Cliente | Definición de metas con equipo | 0% |  |  |  |  | ■ |  |  |  | Acuerdos de desempeño
León López | Capacitación del equipo (90 min) | 0% | [6 empty] | ■ |  | Firmas de capacitación
León López | Pruebas finales y ajustes | 0% | [7 empty] | ■
Dueño / CEO | Revisión final + firma de entrega | 0% | [7 empty] | ■ | Acta de entrega
PILAR 3 — EJECUCIÓN
León López | Reuniones semanales de métricas | 0% |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Notas de reunión semanal
Equipo Cliente | Registro diario en CRM | 0% |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Datos en el sistema
Dueño / CEO | Revisión del dashboard (5 min/día) | 0% | [5 empty] | ■ | ■ | ■
PILAR 4 — SOCIALIZACIÓN
León López | Kit de lanzamiento al equipo | 0% | [6 empty] | ■ |  | Kit de comunicación interna
Dueño / CEO | Carta al equipo + reunión de lanzamiento | 0% | [6 empty] | ■
León López | Entrega manual del dueño | 0% | [7 empty] | ■ | Manual del dueño
León López | Primer reporte mensual | 0% | [7 empty] | ■ | Reporte mensual template
LEYENDA: | ■ León López | ■ Equipo Cliente | ■ Dueño/CEO

## 2 - Indicadores Semana
DASHBOARD DE INDICADORES — SEMANA A SEMANA
Complete los datos al final de cada semana. Los campos en amarillo son editables.
SEMANA | Conv. Recibidas (total) | Conv. Atendidas (resp. <30min) | % Respuesta | Leads → Propuesta | Ventas Realizadas | Meta Semana | Observaciones León
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6
Semana 7
Semana 8
TOTALES

## 3 - Adopcion Equipo
TRACKER DE ADOPCIÓN DEL EQUIPO
Evalúe cada asesor semanalmente. Verde = adopción completa ¦ Amarillo = parcial ¦ Rojo = no usa el sistema
ASESOR | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | SEM 6 | SEM 7 | SEM 8 | % ADOPCIÓN | OBSERVACIONES
[Asesor 1] | — | — | — | — | — | —
[Asesor 2] | — | — | — | — | — | —
[Asesor 3] | — | — | — | — | — | —
[Asesor 4] | — | — | — | — | — | —
[Asesor 5] | — | — | — | — | — | —

## 4 - Proyeccion Mes
PROYECCIÓN DE CIERRE DE MES
Calcula automáticamente si van a llegar a la meta del mes
INPUTS
Meta total del mes (COP)
Días hábiles del mes | 22
Día hábil actual (del 1 al 22)
Ventas realizadas hasta hoy (COP)
PROYECCIÓN AUTOMÁTICA
Ritmo diario actual (COP/día hábil)
Proyección de cierre del mes (COP)
% de avance sobre la meta
¿Van a llegar a la meta?
Días restantes para recuperar si van atrasados
ALERTA
¡ALERTA! Notifique al dueño de inmediato. Revisar plan de choque con el equipo.